## 需求表紀錄
ID | 提出日期 | 需求名稱 | 需求描述 | 優先級 | 需求類型 | 狀態 | 目前進度 | 實際完成日期 | 備註
1 | 2024-09-02 | 會員申請頁面 | 使用同一頁面顯示，不用彈跳出的視窗，畫面加大 | 3 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-10 | 畫面已放大
2 | 2024-09-02 | 會員申請頁面 | 帳密符號問題，若用符號建立帳號，登入時會失敗 | 1 | Bug | 測試中 | 100% | 2024-09-04
3 | 2024-09-06 | 會員申請頁面 | (1) 自註冊源頭進行分流，會員註冊資料欄位包含如下： A. 共通欄位：統一編號、單位名稱、行業別、規模 B. 製造業會員：需依所登記廠數填寫對應工廠資料(包括工廠名稱、工廠登記證、工廠地址、產業園區、產業別) C. 非製造業會員：需填寫單位性質(包括一般公司/管顧公司/法人/學校/其他) | 2 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-20 | 參考第二個頁籤
4 | 2024-09-02 | 會員申請頁面 | 製造業可以輸入廠數(個數)，依照個數來輸入不同組的工廠資料 | 2 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-20
5 | 2024-09-02 | 會員申請頁面 | 依工廠縣別，帶入符合該縣別的廠區 | 4 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-20
6 | 2024-09-02 | 會員申請頁面 | 忘記密碼功能 | 4 | 新需求 | 初始
7 | 2024-09-02 | 會員資料修改功能 | 提供目前登入的使用者修改本人的資料 | 4 | 新需求 | 初始
8 | 2024-09-02 | 使用前的貼心提醒 | 提供可編輯功能 | 4 | 新需求 | 初始
9 | 2024-09-02 | 數值輸入頁面 | 係數選擇功能往上移 | 2 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-04
10 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 固態燃料計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-05
11 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 液態燃料計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-09
12 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 氣態燃料計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-09
13 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 移動源計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-09
14 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 冷媒逸散計算計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-09
15 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 其他逸散計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-09
16 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 特殊製程計算計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-09
17 | 2024-09-02 | 電力計算 | 最大值10億 | 4 | 新需求 | 測試中 | 100%
18 | 2024-09-02 | 專案儲存 | 可以選擇會員資料中的工廠 | 4 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-20
19 | 2024-09-02 | 後台管理界面 | 重新分類成係數管理、IPCC AR版本管理、圖文編輯、會員資料管理、專案管理、其他數據。 | 2 | 新需求 | 測試中 | 100%
20 | 2024-09-02 | 後台管理界面 | 系數管理中，分成類別一、類別二、類別三-六 | 2 | 新需求 | 測試中 | 100%
21 | 2024-09-06 | Excel匯出功能 | Excel匯出格式修改，如下 盤查清冊內容調整，新版清冊應包含工廠資料、排放源鑑別、排放量計算、碳盤查彙整表等4組表單，功能需求如下： A. 工廠資料：依據下載清冊時所配對之工廠自動帶入內容 B. 排放源鑑別：依據會員所填寫計算欄位，自動篩選溫室氣體種類後進行製表 C. 排放量計算：依據會員所填寫計算欄位涉及之排放源資料(含原燃料或產品名稱、範疇別、排放形式)、年活動數據資料(含活動數據、活動數據單位)、溫室氣體排放係數(含CO2/CH4/N2O排放量、GWP值)、單一排放源排放當量小計、單一排放源排放占比等進行製表 D. 碳盤查彙整表：使用全廠溫室氣體排放量、類別一溫室氣體排放量、全廠排放形式排放量等3種彙整方式進行統計後製表 | 3 | 新需求 | 修改中 |  |  | 待低碳組9/13提供樣版檔 9/25提供最後的樣版
22 | 2024-09-06 | 會員功能 | 維護已申請會員的歷史資料，需配合新會員資料欄位執行轉檔作業，讓舊會員可正常使用系統功能。 針對會員資料需補充時，系統自動判別需於登入時驗證，並強制輸入儲存。 | 4 | 新需求 | 初始
| 2024-09-06 | 資料儲存 | 針對計算結果會員於系統儲存為專案時，需填寫命名欄位及備註欄位；製造業會員系統需具額外製作下拉式選單，選單內容應呈現該名會員於註冊時所登載之工廠名稱 | 1 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-20
| 2024-09-06 | 後台管理界面 | 依據會員所選工廠，系統需將當筆計算結果與工廠進行實名勾稽，並寫入後台紀錄，以利數據分析面板導入參數時，可識別目標資料 | 4 | 新需求 | 初始
| 2024-09-06 | 後台管理界面 | 針對前台使用情境設計可編輯功能(含係數管理、IPCC AR版本管理、使用提示)之計算模組，其功能至少如下： A. 係數管理涉及系統自動運算公式，需依據類別一(燃料、冷媒逸散、其他逸散、特殊製程)、類別二(電力)所涉及CO2/CH4/N2O係數設計填寫欄位 B. 針對IPCC AR版本(AR4/AR5/AR6)對應之GWP值設計填寫欄位 C. 管理者可編輯系統計算前提示說明，如使用前的貼心提醒、計算類別提示內容等，依需求設計圖片與文字顯示 | 4 | 新需求 | 初始
| 2024-09-06 | 後台管理界面 | 針對業務單位需求設計管理頁面(含會員資料管理、專案管理、數據分析面板)之管理模組，其功能至少如下： A. 會員資料管理需依據註冊資料，分別製作製造業及非製造業2組管理介面(含內容編輯、檔案匯出功能) B. 專案管理需有會員計算紀錄明細查詢及數據分析面板2組管理介面，其中分析部份需包含排放量加總統計(可篩選行業、地區、產業園區)及個案工廠比較 | 4 | 新需求 | 初始
| 2024-09-25 | Excel匯出功能 | 工業區跟產業別使用新的"會員註冊選單.xlsx"來更新現有的資料。 | 1 | 新需求 | 修改中
| 2024-09-25 | 前端介面 | 工業區跟縣市別有有關聯。 | 1 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-26
| 2024-09-25 | 前端介面 | 系統介面中"係數選擇"改成"IPCC AR版本選擇" | 1 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-26
| 2024-09-25 | Excel匯出功能 | 非製造業在下載的EXCEL時，廠商資料頁籤中不用帶出工廠資訊。 | 1 | 新需求 | 測試中 | 100% | 2024-09-26
| 2024-09-25 | Excel匯出功能 | 下載的EXCEL裡，於"排放源鑑別"頁籤中，只列出有填的項目，該頁籤後方的紫色區域不用顯示。 | 1 | 新需求 | 修改中
| 2024-09-25 | Excel匯出功能 | 下載的EXCEL裡，"排放量計算"頁籤中，只列出有填的項目。 | 1 | 新需求 | 修改中
| 2024-09-25 | Excel匯出功能 | 下載的EXCEL裡，"排放量計算"頁籤中，多一個「溫室氣體#4-排放係數」, 該區域只存HFCs、PFCs、SF6、NF3 | 1 | 新需求 | 修改中
| 2024-09-25 | Excel匯出功能 | 下載的EXCEL裡，於"排放源鑑別"頁籤中，"數據來源表單名稱 "這個欄位都留空白。 | 1 | 新需求 | 修改中
| 2024-09-25 | Excel匯出功能 | 下載的EXCEL裡，於"排放源鑑別"頁籤中，"保存單位 "這個欄位都留空白。 | 1 | 新需求 | 修改中
| 2024-09-25 | Excel匯出功能 | 下載的EXCEL裡，於"排放源鑑別"頁籤中，"係數來源 "這個欄位都留空白。 | 1 | 新需求 | 修改中
| 2024-09-25 | Excel匯出功能 | 下載的EXCEL裡，於"排放源鑑別"頁籤中，係數單位是否有存在資料庫中，若有，改成用資料庫查詢帶出。 | 1 | 新需求 | 修改中
| 2024-09-25 | Excel匯出功能 | 下載的EXCEL裡，於"排放源鑑別"頁籤中，GWP、"排放當量( 公噸CO2e/年)" 確認會分別取自AR4, AR5, AR6的資料來計算。 | 1 | 新需求 | 修改中
| 2024-09-25 | 前端介面 | 專案儲存中, "日期區間"文字改成"盤查期程"；工廠登記"號"改成工廠登記"證"；選擇工廠改成"盤查場域" | 1 | 新需求 | 修改中
| 2024-09-25 | 後台管理界面 | 後台計算 >類別二有電力, 蒸氣,。 可否分四類, 肉眼可視。 | 4 | 新需求 | 初始

## 製造業及非製造業
製造業：
統一編號
公司名稱
地址 ”縣市(下拉)+鄉鎮市區(下拉)+地址(手填)”
企業規模(下拉)
廠數
工廠資訊(by廠數)
工廠名稱
工廠登記證
工廠地址 ”縣市(下拉)+鄉鎮市區(下拉)+地址(手填)”
工業區(下拉/篩選縣市)
產業別(下拉/篩選製造業)
非製造業：
統一編號
單位名稱
地址 ”縣市(下拉)+鄉鎮市區(下拉)+地址(手填)”
產業別(下拉/篩選非製造業)
企業規模(下拉)
單位性質(下拉)：一般公司/管顧公司/法人/學校/其他