## 工作表1
ID | 提出日期 | 需求名稱 | 需求描述 | 優先級 | 需求類型 | 狀態 | 目前進度 | 實際完成日期 | 備註
1 | 2024-09-02 | 會員申請頁面 | 使用同一頁面顯示，不用彈跳出的視窗 | 3 | 新需求 | 初始
2 | 2024-09-02 | 會員申請頁面 | 帳密符號問題，若用符號建立帳號，登入時會失敗 | 1 | Bug | 初始 | 100% | 2024-09-04
3 | 2024-09-02 | 會員申請頁面 | 分成製造業、非製造業 | 2 | 新需求 | 初始 |  |  | 參考第二個頁籤
4 | 2024-09-02 | 會員申請頁面 | 製造業可以輸入廠數(個數)，依照個數來輸入不同組的工廠資料 | 2 | 新需求 | 初始
5 | 2024-09-02 | 會員申請頁面 | 依工廠縣別，帶入符合該縣別的廠區 | 4 | 新需求 | 初始
6 | 2024-09-02 | 會員申請頁面 | 忘記密碼功能 | 4 | 新需求 | 初始
7 | 2024-09-02 | 會員資料修改功能 | 提供目前登入的使用者修改本人的資料 | 4 | 新需求 | 初始
8 | 2024-09-02 | 使用前的貼心提醒 | 提供可編輯功能 | 4 | 新需求 | 初始
9 | 2024-09-02 | 數值輸入頁面 | 係數選擇功能往上移 | 2 | 新需求 | 初始 | 100% | 2024-09-04 | 測試中
10 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 固態燃料計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 初始 | 100% | 2024-09-05 | 測試中
11 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 液態燃料計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 初始 | 100% | 2024-09-09 | 測試中
12 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 氣態燃料計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 初始 | 100% | 2024-09-09 | 測試中
13 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 移動源計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 初始 | 100% | 2024-09-09 | 測試中
14 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 冷媒逸散計算計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 初始 | 100% | 2024-09-09 | 測試中
15 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 其他逸散計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 初始 | 100% | 2024-09-09 | 測試中
16 | 2024-09-02 | 燃料計算 | 特殊製程計算計算方式要依選擇的係數來算(AR4、AR5、AR6) | 1 | 新需求 | 初始 | 100% | 2024-09-09 | 測試中
17 | 2024-09-02 | 電力計算 | 最大值10億 | 4 | 新需求 | 初始
18 | 2024-09-02 | 專案儲存 | 可以選擇會員資料中的工廠 | 4 | 新需求 | 初始
19 | 2024-09-02 | 後台管理界面 | 重新分類成係數管理、IPCC AR版本管理、圖文編輯、會員資料管理、專案管理、其他數據。 | 2 | 新需求 | 初始
20 | 2024-09-02 | 後台管理界面 | 系數管理中，分成類別一、類別二、類別三-六 | 2 | 新需求 | 初始

## 製造業及非製造業
製造業：
統一編號
公司名稱
地址 ”縣市(下拉)+鄉鎮市區(下拉)+地址(手填)”
企業規模(下拉)
廠數
工廠資訊(by廠數)
工廠名稱
工廠登記證
工廠地址 ”縣市(下拉)+鄉鎮市區(下拉)+地址(手填)”
工業區(下拉/篩選縣市)
產業別(下拉/篩選製造業)
非製造業：
統一編號
單位名稱
地址 ”縣市(下拉)+鄉鎮市區(下拉)+地址(手填)”
產業別(下拉/篩選非製造業)
企業規模(下拉)
單位性質(下拉)：一般公司/管顧公司/法人/學校/其他